## Gestión Proyecto Carta Gantt
Gestión de Proyecto con Carta Gantt
Nombre del Proyecto | Sistema Integral de Gestión de Transporte de Personal
Director(a) del Proyecto
Nombre Empresa Cliente
Fecha | 2026-08-21
PRESENTACIÓN
IDENTIFICADOR | NOMBRE | DUEÑO DE | FECHA DE | FECHA DE | DURACIÓN | PORCENTAJE COMPLETADO | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17
TAREA | TAREA | LA TAREA | INICIO | TÉRMINO | EN DÍAS | DE LA TAREA | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V
1 | FASE 1 - DEFINICIÓN Y PLANIFICACIÓN | [5 empty] | SEMANA 1 L: 10; SEMANA 1 MA: 11; SEMANA 1 MI: 12; SEMANA 1 J: 13; SEMANA 1 V: 14; SEMANA 2 L: 17; SEMANA 2 MA: 18; SEMANA 2 MI: 19; SEMANA 2 J: 20; SEMANA 2 V: 21; SEMANA 3 L: 24; SEMANA 3 MA: 25; SEMANA 3 MI: 26; SEMANA 3 J: 26.5758; SEMANA 3 V: 27.8788; SEMANA 4 L: 31
1.1 | Levantamiento y definición del proyecto | Angelina Mendoza;Paloma Tamayo | lun 10-08-26 | mié 12-08-26 | 3 días | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 MI
1.2 | Definición de requerimientos | Angelina Mendoza;Paloma Tamayo | jue 13-08-26 | mar 18-08-26 | 4 días | 100% | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 2 MA
1.3 | Diseño preliminar de la solución | Angelina Mendoza;Paloma Tamayo | mié 19-08-26 | mar 25-08-26 | 5 días | 100% | bar: SEMANA 2 MI to SEMANA 3 L
1.4 | Diseño de mockups | Angelina Mendoza;Paloma Tamayo | mié 19-08-26 | lun 24-08-26 | 4 días | 100% | bar: SEMANA 2 MI to SEMANA 3 MA
1.5 | Planificación del proyecto | Angelina Mendoza;Paloma Tamayo | mié 19-08-26 | mar 25-08-26 | 5 días | 100% | bar: SEMANA 2 MI to SEMANA 4 L
1.6 | Preparación y presentación Fase 1 | Angelina Mendoza;Paloma Tamayo | mié 26-08-26 | lun 31-08-26 | 4 días | 100% | bar: SEMANA 3 MI to SEMANA 4 L
1.7 | Presentación/Entrega Fase 1 | Angelina Mendoza;Paloma Tamayo | lun 31-08-26 | lun 31-08-26 | 1 días | 100% | bar: SEMANA 4 L
2 | FASE 2 – DESARROLLO | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16
2.1 | Configuración del entorno de desarrollo | Angelina Mendoza | mar 01-09-26 | jue 03-09-26 | 3 días | 100% | bar: 1 to 3
2.2 | Implementación de base de datos relacional | Angelina Mendoza | vie 04-09-26 | mié 09-09-26 | 4 días | 100% | bar: 4 to 9
2.3 | Implementación de base de datos no relacional | Paloma Tamayo | vie 04-09-26 | mié 09-09-26 | 4 días | 100% | bar: 4 to 9
2.4 | Desarrollo de autenticación y control de acceso | Paloma Tamayo | jue 10-09-26 | mar 15-09-26 | 4 días | 100% | bar: 10 to 15
2.5 | Desarrollo backend y API REST | Angelina Mendoza | jue 10-09-26 | mié 30-09-26 | 15 días | 100% | bar: 10 to 30
2.6 | Desarrollo de módulos administrativos web | Angelina Mendoza | jue 01-10-26 | mié 14-10-26 | 10 días | 100% | bar: 1 to 14
2.7 | Desarrollo de planificación y servicios web | Angelina Mendoza | jue 01-10-26 | mié 14-10-26 | 10 días | 100% | bar: 1 to 14
2.8 | Desarrollo de aplicación móvil para pasajero | Paloma Tamayo | jue 01-10-26 | mié 14-10-26 | 10 días | 90% | bar: 1 to 14
2.9 | Desarrollo de aplicación móvil para conductor | Paloma Tamayo | jue 01-10-26 | mié 14-10-26 | 10 días | 90% | bar: 1 to 14
2.10 | Implementación de control de asistencia QR | Paloma Tamayo | jue 15-10-26 | mié 21-10-26 | 5 días | 100% | bar: 15 to 21
2.11 | Desarrollo de dashboard | Angelina Mendoza | jue 15-10-26 | mar 20-10-26 | 4 días | 100% | bar: 15 to 20
2.12 | Generación de reportes y planilla Excel | Angelina Mendoza | jue 15-10-26 | mar 20-10-26 | 4 días | 100% | bar: 15 to 20
2.13 | Integración del sistema | Angelina Mendoza | jue 22-10-26 | mar 03-11-26 | 9 días | 100% | bar: 22 to 3
2.14 | Pruebas y corrección de incidencias | Paloma Tamayo | mié 04-11-26 | jue 12-11-26 | 7 días | 100% | bar: 4 to 12
2.15 | Preparación de evidencias e informe de avance | Paloma Tamayo | jue 08-10-26 | lun 12-10-26 | 3 días | 100% | bar: 8 to 12
2.16 | Entrega informe de avance | Angelina Mendoza;Paloma Tamayo | lun 12-10-26 | lun 12-10-26 | 0 días | 100% | bar: 12
2.17 | Documentación final del proyecto | Angelina Mendoza;Paloma Tamayo | vie 13-11-26 | lun 16-11-26 | 2 días | 0% | bar: 13 to 16
2.18 | Entrega final del proyecto | Angelina Mendoza;Paloma Tamayo | lun 16-11-26 | lun 16-11-26 | 0 días | 0% | bar: 16
3 | FASE 3 – RETROALIMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN | [76 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7
3.1 | Implementación de ajustes finales | Angelina Mendoza;Paloma Tamayo | mar 17-11-26 | lun 23-11-26 | 5 días | 0% | bar: 17 to 27
3.2 | Preparación de demostración funcional | Angelina Mendoza;Paloma Tamayo | lun 23-11-26 | vie 27-11-26 | 5 días | 0% | bar: 23 to 27
3.3 | Preparación y ensayo de presentación | Angelina Mendoza;Paloma Tamayo | mar 24-11-26 | vie 27-11-26 | 4 días | 0% | bar: 23 to 27
3.4 | Presentación final ante comisión | Angelina Mendoza;Paloma Tamayo | lun 07-12-26 | lun 07-12-26 | 0 días | 0% | bar: 7