INFORME INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS

# Trayek — Plataforma Integral para la Gestión de Transporte de Personal

Proyecto APT · Ingeniería en Informática · Duoc UC Puerto Montt

Integrantes: Angelina Mendoza y Paloma Tamayo

Versión 1.0 · Fecha de elaboración:

# 1. Resumen ejecutivo

Se elaboró la línea base de riesgos de Trayek mediante revisión retrospectiva de los requisitos de septiembre de 2026, documentación de pruebas Postman, auditorías de calidad y seguridad, y planificación conocida. Se identifican 12 riesgos, clasificados por probabilidad e impacto con matriz de 3 × 3. Este documento diferencia eventos documentados, controles existentes y escenarios estimados; no presume reuniones periódicas ni mitigaciones que no hayan sido acreditadas.

Según las valoraciones propuestas, 8 riesgos son altos, 4 medios y 0 bajos. Las prioridades principales son disponibilidad de infraestructura, plazos, integridad de asistencias y pruebas críticas.

# 2. Identificación, alcance y contexto

Trayek es una plataforma con cliente web Angular y aplicación Android Ionic/Angular que consumen una API REST ASP.NET Core; utiliza MySQL para datos transaccionales y MongoDB para rutas geográficas. Gestiona empresas, conductores, vehículos, pasajeros, planificación, servicios, QR, asistencia, dashboard y Excel. El alcance formal excluye facturación, GPS en tiempo real, iOS y mensajería de activación real en la versión demostrable.

El equipo se compone de dos estudiantes y trabaja con Kanban. La evaluación comprende el desarrollo hasta su entrega CAPSTONE y los riesgos operacionales de una demostración y eventual puesta en servicio. La valoración de probabilidad e impacto se considera un juicio experto retrospectivo, revisable por ambas integrantes.

# 3. Objetivo del plan

Identificar, analizar, priorizar y tratar riesgos que afecten tiempo, alcance, calidad, seguridad, disponibilidad y uso de Trayek, asignando responsables, estrategias de prevención, contingencias e indicadores medibles para revisión futura.

# 4. Método y fuentes

Método cualitativo: análisis de documentación, controles técnicos y antecedentes de pruebas; definición de causas, consecuencias y titulares de riesgo; clasificación RBS; matriz P×I; medidas de mitigación. Método cuantitativo ilustrativo: estimación PERT, simulación Monte Carlo triangular y árbol de decisión sobre supuestos declarados. Referencias de aplicación: ISO 31000 como orientación general de gestión de riesgos y principios de gestión de riesgos de proyectos, sin afirmar certificación.

Fuentes internas: Documento de requerimientos Trayek v2.0 (29-09-2026), Pruebas funcionales API REST, Auditoría técnica de calidad por Cursor (19-10-2026), Auditoría técnica de seguridad por Cursor (19-10-2026), cronograma APT y ejemplos académicos aportados por la estudiante.

# 5. Gobernanza, responsabilidades y Kanban

Coordinación propuesta: Paloma Tamayo mantiene el registro y seguimiento general de los riesgos de alcance, cronograma y adopción; Angelina Mendoza analiza y apoya técnicamente infraestructura, API, BD y seguridad. Ambas revisan riesgos de integración antes de una entrega. Estas son asignaciones propuestas para el plan creado ahora, no atribuciones de roles formalizadas con anterioridad.

| Actividad | R (ejecuta) | A (aprueba) | Consulta |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificar y registrar riesgos | Paloma | Angelina | Ambas |
| Evaluar arquitectura, BD y seguridad | Angelina | Paloma | Ambas |
| Actualizar indicadores / estado | Paloma | Angelina | Ambas |
| Aplicar correcciones técnicas | Angelina | Paloma | Ambas |
| Aceptar riesgo residual / alcance | Paloma | Angelina | Ambas |

Se propone visualizar los riesgos en el tablero Kanban: Identificado → Analizado → En tratamiento → En verificación → Cerrado. Es una propuesta de incorporación al flujo existente, no una afirmación de que dichos estados hayan sido utilizados desde agosto.

# 6. Estructura de desglose de riesgos (RBS)

| Rama RBS | Riesgos |
| --- | --- |
| 1. Tecnológicos | R-01 Integración; R-06 MySQL/MongoDB |
| 2. Infraestructura | R-02 Servicios cloud y bases |
| 3. Operacionales | R-03 Conectividad; R-04 QR/asistencia |
| 4. Seguridad | R-05 Datos y acceso |
| 5. Externos | R-07 Geoapify |
| 6. Gestión | R-08 Cronograma; R-09 Alcance |
| 7. Usuarios / calidad | R-10 Usabilidad; R-11 Rendimiento; R-12 Pruebas |

# 7. Escalas, tolerancia y matriz de evaluación

| Magnitud | Probabilidad | Impacto |
| --- | --- | --- |
| 1 — Bajo | Solo condiciones excepcionales | Corrección acotada sin comprometer hito |
| 2 — Medio | Puede presentarse en el proyecto | Retrabajo o interrupción temporal |
| 3 — Alto | Es plausible/recurrente por exposición observada | Compromete demostración, datos o plazo |

Puntuación = Probabilidad × Impacto. Bajo (1–2): seguimiento; Medio (3–4): planificar controles; Alto (6–9): responsable, medida prioritaria y contingencia. Son umbrales adoptados en este plan, equivalentes al esquema cualitativo del ejemplo facilitado; no son exigencias de una norma ISO.

| Probabilidad \ Impacto | Bajo (1) | Medio (2) | Alto (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 Alta | 3 · — | 6 · R-09 | 9 · R-02, R-08, R-12 |
| 2 Media | 2 · — | 4 · R-06, R-07, R-10, R-11 | 6 · R-01, R-03, R-04, R-05 |
| 1 Baja | 1 · — | 2 · — | 3 · — |

# 8. Registro y evaluación cualitativa

| ID | Riesgo | P | I | P×I | Nivel | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Fallo de integración web–móvil–API | 2 | 3 | 6 | Alto | Angelina |
| R-02 | Indisponibilidad de servicios cloud o bases de datos | 3 | 3 | 9 | Alto | Angelina |
| R-03 | Sin internet móvil al escanear QR | 2 | 3 | 6 | Alto | Paloma |
| R-04 | Asistencia QR indebida, duplicada o error de cupos | 2 | 3 | 6 | Alto | Angelina |
| R-05 | Acceso no autorizado o exposición de datos | 2 | 3 | 6 | Alto | Angelina |
| R-06 | Inconsistencia de referencias entre MySQL y MongoDB | 2 | 2 | 4 | Medio | Angelina |
| R-07 | Dependencia de Geoapify para geocodificación y rutas | 2 | 2 | 4 | Medio | Paloma |
| R-08 | Atraso del desarrollo por equipo de dos integrantes | 3 | 3 | 9 | Alto | Paloma |
| R-09 | Cambios de alcance o requerimientos tardíos | 3 | 2 | 6 | Alto | Paloma |
| R-10 | Uso incorrecto de web/móvil por usuarios nuevos | 2 | 2 | 4 | Medio | Paloma |
| R-11 | Degradación de rendimiento con mayor volumen | 2 | 2 | 4 | Medio | Angelina |
| R-12 | Pruebas incompletas antes de evaluación final | 3 | 3 | 9 | Alto | Paloma |

## R-01. Fallo de integración web–móvil–API

Categoría: Tecnológico · Probabilidad: 2 · Impacto: 3 · Magnitud: 6 (Alto).

Causa / exposición: Diferencias entre contratos, versiones y flujos de autenticación.

Consecuencia: Interrupción de operaciones y correcciones antes de entrega.

Estrategia: Mitigar. Prevención: Pruebas de extremo a extremo con casos de regresión y entorno estable.

Contingencia: Aislar flujo defectuoso, restaurar versión funcional y registrar incidente.

Responsable propuesto: Angelina Mendoza. Estado actual: En observación.

Fundamento: Postman + prueba real Android/web (18-10), no cobertura completa.. Relación con requisitos: RF-01–06; RF-24–35.

## R-02. Indisponibilidad de servicios cloud o bases de datos

Categoría: Infraestructura · Probabilidad: 3 · Impacto: 3 · Magnitud: 9 (Alto).

Causa / exposición: Dependencia del hosting y de MySQL/MongoDB remotos; antecedente de interrupción de BD.

Consecuencia: Interrumpe login, planificación y registro de asistencia.

Estrategia: Mitigar. Prevención: Verificar servicios, respaldos y procedimiento de reactivación; reducir dependencia de un proveedor.

Contingencia: Usar entorno local de demostración y restaurar conectividad conforme al procedimiento.

Responsable propuesto: Angelina Mendoza. Estado actual: Materializado anteriormente; riesgo vigente.

Fundamento: Interrupción Aiven reportada y cambio de infraestructura; SLA no verificado.. Relación con requisitos: RNF-14; RNF-15.

## R-03. Sin internet móvil al escanear QR

Categoría: Operacional · Probabilidad: 2 · Impacto: 3 · Magnitud: 6 (Alto).

Causa / exposición: Conectividad débil o inexistente durante recorrido.

Consecuencia: Asistencia no registrada en el momento del viaje.

Estrategia: Mitigar. Prevención: Probar en señal limitada; mensajes claros; evaluar modo diferido como mejora futura.

Contingencia: Registrar contingencia fuera de línea y conciliar con responsable autorizado.

Responsable propuesto: Paloma Tamayo. Estado actual: Abierto.

Fundamento: MVP depende de API; modo offline no verificado.. Relación con requisitos: RF-28–31; RNF-09.

## R-04. Asistencia QR indebida, duplicada o error de cupos

Categoría: Operacional · Probabilidad: 2 · Impacto: 3 · Magnitud: 6 (Alto).

Causa / exposición: Compartición del QR, concurrencia y cambios de servicio.

Consecuencia: Datos erróneos de transporte y reportes de cobro.

Estrategia: Mitigar. Prevención: Validaciones de token, unicidad y cupo; ensayos de concurrencia en MySQL.

Contingencia: Revisar registros y corregir mediante procedimiento autorizado conservando trazabilidad.

Responsable propuesto: Angelina Mendoza. Estado actual: Control parcial.

Fundamento: QR aleatorio/índice único; pruebas xUnit en SQLite, concurrencia MySQL pendiente.. Relación con requisitos: RF-29–31; RN-14–18.

## R-05. Acceso no autorizado o exposición de datos

Categoría: Seguridad · Probabilidad: 2 · Impacto: 3 · Magnitud: 6 (Alto).

Causa / exposición: Login sin rate limiting, JWT prolongado o información excesiva en rutas.

Consecuencia: Pérdida de confidencialidad y necesidad de contención.

Estrategia: Mitigar. Prevención: Rate limit, pruebas 401/403/IDOR, revisión DTO y política de tokens.

Contingencia: Bloquear cuentas/sesiones, contener incidente y revisar accesos/logs disponibles.

Responsable propuesto: Angelina Mendoza. Estado actual: Abierto.

Fundamento: Auditoría de seguridad identifica controles y brechas; sin explotación verificada.. Relación con requisitos: RNF-01–05; RNF-16.

## R-06. Inconsistencia de referencias entre MySQL y MongoDB

Categoría: Tecnológico · Probabilidad: 2 · Impacto: 2 · Magnitud: 4 (Medio).

Causa / exposición: Arquitectura híbrida sin transacción distribuida.

Consecuencia: Servicios asociados a rutas inexistentes o desactualizadas.

Estrategia: Mitigar. Prevención: Validaciones cruzadas antes de confirmar operaciones; rutina de revisión de integridad.

Contingencia: Corregir referencia y reejecutar verificación de ruta/servicio.

Responsable propuesto: Angelina Mendoza. Estado actual: Abierto.

Fundamento: Vínculo lógico sin FK intermotor, identificado en auditoría.. Relación con requisitos: RN-25; RF-13–23.

## R-07. Dependencia de Geoapify para geocodificación y rutas

Categoría: Externo · Probabilidad: 2 · Impacto: 2 · Magnitud: 4 (Medio).

Causa / exposición: Caídas, límites del proveedor o demoras de API externa.

Consecuencia: Rutas no calculables y retrasos al planificar.

Estrategia: Mitigar. Prevención: Control de timeout y manejo de errores; conservar rutas ya creadas.

Contingencia: Reintentar con posterioridad o trabajar con rutas previamente guardadas.

Responsable propuesto: Paloma Tamayo. Estado actual: En observación.

Fundamento: Timeouts identificados en código; disponibilidad externa no medida.. Relación con requisitos: RF-10; RF-15.

## R-08. Atraso del desarrollo por equipo de dos integrantes

Categoría: Gestión · Probabilidad: 3 · Impacto: 3 · Magnitud: 9 (Alto).

Causa / exposición: Carga de trabajo alta y dependencias entre módulos.

Consecuencia: Reducción de tiempo disponible para integración y pruebas.

Estrategia: Mitigar. Prevención: Prioridad MVP, revisión de Kanban y dependencias críticas; congelamiento de alcance.

Contingencia: Reprogramar tareas no críticas y focalizar en flujo demostrable.

Responsable propuesto: Paloma Tamayo. Estado actual: Abierto.

Fundamento: Equipo de dos y fecha límite oficial del CAPSTONE.. Relación con requisitos: EDT; cronograma APT.

## R-09. Cambios de alcance o requerimientos tardíos

Categoría: Gestión · Probabilidad: 3 · Impacto: 2 · Magnitud: 6 (Alto).

Causa / exposición: Necesidades emergentes o funcionalidades complementarias.

Consecuencia: Retrabajo y desviación del calendario.

Estrategia: Evitar/Mitigar. Prevención: Registrar solicitud y evaluar costo/plazo antes de incluirla; mantener backlog pospuesto.

Contingencia: Trasladar solicitudes no críticas fuera del MVP.

Responsable propuesto: Paloma Tamayo. Estado actual: Control de alcance documentado.

Fundamento: Requerimientos v2 registra funcionalidades postergadas.. Relación con requisitos: RF-36–38.

## R-10. Uso incorrecto de web/móvil por usuarios nuevos

Categoría: Usabilidad · Probabilidad: 2 · Impacto: 2 · Magnitud: 4 (Medio).

Causa / exposición: Errores de interfaz, falta de capacitación o contraste visual.

Consecuencia: Demoras y fallos operacionales en servicio o QR.

Estrategia: Mitigar. Prevención: Pruebas guiadas de tareas, textos claros y evaluación de accesibilidad.

Contingencia: Guía rápida para conductor/pasajero y soporte de demostración.

Responsable propuesto: Paloma Tamayo. Estado actual: Abierto.

Fundamento: RNF-07 parcial; sin estudio formal de usabilidad.. Relación con requisitos: RNF-07; RF-24–31.

## R-11. Degradación de rendimiento con mayor volumen

Categoría: Calidad · Probabilidad: 2 · Impacto: 2 · Magnitud: 4 (Medio).

Causa / exposición: Listados sin paginación en API y consultas de indicadores agregadas.

Consecuencia: Tiempos sobre meta de 3 segundos y errores por timeout.

Estrategia: Mitigar. Prevención: Medir p95 con cargas de prueba, optimizar consultas e implementar paginación.

Contingencia: Limitar consultas y reducir intervalo/filtro mientras se optimiza.

Responsable propuesto: Angelina Mendoza. Estado actual: No medido.

Fundamento: RNF-06 exige <=3 s; auditoría sin benchmarks.. Relación con requisitos: RNF-06.

## R-12. Pruebas incompletas antes de evaluación final

Categoría: Calidad · Probabilidad: 3 · Impacto: 3 · Magnitud: 9 (Alto).

Causa / exposición: Falta de cobertura formal de JWT, QR, permisos y motor MySQL real.

Consecuencia: Defectos no detectados durante la presentación o uso.

Estrategia: Mitigar. Prevención: Priorizar casos críticos y registrar resultados Postman, xUnit y E2E.

Contingencia: Usar build probado; aislar funciones sin evidencia y describir límites del MVP.

Responsable propuesto: Paloma Tamayo. Estado actual: Abierto.

Fundamento: 121 pruebas reportadas; sin porcentaje de cobertura; rutas críticas no automatizadas.. Relación con requisitos: RNF-13; aceptación MVP.

# 9. Plan de tratamiento y control

Se priorizan R-02, R-08 y R-12 por su efecto en la demostración y plazo, seguidos de R-01, R-03, R-04 y R-05 por el impacto en operación y datos. Para cada riesgo alto se define una acción preventiva y una contingencia en el registro Excel. No se clasifica ninguna medida como ejecutada cuando solo figura como propuesta.

| Prioridad | Horizonte de intervención propuesto | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- |
| Alta | Antes del próximo hito / presentación | Caso crítico probado y evidencia archivada |
| Media | Siguiente ciclo Kanban | Responsable confirma control y documenta verificación |
| Baja | Revisión regular | Aceptación explícita y ausencia de cambio en exposición |

# 10. Métricas y KPI de seguimiento

| Indicador | Meta | Situación acreditada |
| --- | --- | --- |
| Riesgos altos con responsable y contingencia | 100 % del registro inicial | Asignados en el documento; aceptación del equipo por confirmar |
| Pruebas de procesos críticos | 100 % de casos críticos previstos | Postman y pruebas unitarias; cobertura global no determinada |
| Rendimiento operacional RNF-06 | ≤ 3 s para operaciones habituales | Sin prueba de rendimiento acreditada |
| Restauración de BD | 100 % de ensayos aprobados | Restauración no verificada |
| Revisión de riesgos | Semanal (cadencia futura) | Sin bitácora semanal retrospectiva |

# 11. Análisis cuantitativo: estimación PERT

Para estimar tiempo residual de tres actividades técnicas, se asumieron duraciones optimista (a), más probable (m) y pesimista (b), todas en días de trabajo. Son escenarios de planificación creados para este análisis, no datos de tareas concluidas. PERT = (a + 4m + b) / 6.

| Actividad | a | m | b | Esperado PERT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Integración API-web-móvil | 4 | 7 | 13 | 7.5 |
| Estabilización despliegue y BD | 2 | 4 | 9 | 4.5 |
| Pruebas finales de flujo crítico | 3 | 5 | 10 | 5.5 |

La suma aritmética de las medias PERT es 17.50 días. Supone actividades secuenciales; si parte del trabajo se realiza en paralelo, el calendario resultante debe modelar dependencias de la Gantt.

# 12. Simulación Monte Carlo: duración residual ilustrativa

Se ejecutaron 10.000 escenarios con semilla reproducible 20261019. Para cada actividad se supuso una distribución triangular (mínimo=a, moda=m, máximo=b) y ejecución secuencial; no se incorporaron correlaciones, festivos ni ausencias. Resultados derivados de esos supuestos, no predicción con datos históricos.

| Estadístico | Días |
| --- | --- |
| Media simulada | 18.99 |
| Mediana (P50) | 18.88 |
| P80 | 21.39 |
| P90 | 22.71 |

Interpretación: bajo el modelo supuesto, el percentil 80 ofrece una reserva de planificación más conservadora que la media. No debe utilizarse como estimación oficial sin validar duraciones y secuencias con la carta Gantt.

# 13. Árbol de decisión: continuidad para la demostración

Decisión ilustrativa entre A) depender de un solo entorno remoto y B) mantener además una versión local demostrable. Se modela únicamente el retraso esperado ante interrupción, no un costo monetario. Las probabilidades son hipótesis comparativas, no mediciones del proveedor.

| Alternativa | Prob. falla supuesta | Demora si falla | Demora esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| A: solo entorno remoto | 35 % | 4 días | 1,40 días |
| B: remoto + respaldo local | 12 % | 1 día | 0,12 días |

Con estos supuestos, B minimiza el retraso esperado. Su implementación depende de mantener datos de prueba coherentes y contar con equipos preparados. No se afirma que el respaldo local haya sido implementado.

# 14. Seguimiento, incidentes y riesgo residual

Se crea una bitácora desde el 19-10-2026. El registro de riesgos incluye estado acreditado por fuente y responsable propuesto; los cambios futuros de probabilidad, impacto y medidas deben registrarse con fecha. El riesgo residual solo debe calcularse después de verificar una intervención; no se publican reducciones automáticas sin medición.

Antecedentes verificables: indisponibilidad anterior de servicio de BD, pruebas funcionales de API, ensayos unitarios y prueba de flujo móvil–API–web. No hay documentación suministrada de revisiones periódicas de riesgos, incidentes completos ni eficacia histórica de mitigaciones.

# 15. Recomendaciones y próximos pasos

- Confirmar asignaciones de responsables y juicios 1–3 con ambas integrantes.

- Ensayar una demostración completa con datos de prueba y registrar resultados con fecha.

- Preparar plan de operación alternativa si la base de datos o API no responde.

- Medir RNF-06 en endpoints críticos con ambiente y volumen especificados.

- Crear casos HTTP para autorización, expiración JWT, QR y límite de cupos; repetir concurrencia sobre MySQL.

- Incorporar el registro Excel al Kanban y mantener una bitácora real a partir de esta línea base.

# 16. Conclusiones

Trayek presenta riesgos relevantes asociados con su arquitectura distribuida, la dependencia de infraestructura remota, la criticidad del registro de asistencia, la seguridad de información personal y la presión del plazo académico. El registro desarrollado permite priorizar acciones de corto plazo y asignar contingencias concretas. Se han reconocido los controles existentes sin dar por concluidas verificaciones que no constan en las evidencias. La mejora principal es transformar esta evaluación retrospectiva en seguimiento prospectivo real, preservando la trazabilidad de cada intervención.

# Anexo A. Referencias documentales

- Documento_de_requerimientos_Trayek(1).docx, versión 2.0, 29-09-2026.

- PRUEBAS FUNCIONALES API.docx, Informe de Pruebas Funcionales de API REST.

- Markdown pegado.md, revisión técnica de calidad generada por Cursor.

- Texto pegado(10).txt, auditoría técnica de seguridad generada por Cursor.

- Grupo 6 - INFORME FINAL ET (2).docx y GRUPO 6 - EV 2 PLAN DE GESTION DE RIESGOS (3).docx, modelos estructurales facilitados.

- Registro_Riesgos_Trayek.xlsx, cálculos, evaluación y bitácora editable.